## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Assumptions | 2020-08-23 | 2020-08-30 | 7
Methodology | 2020-08-16 | 2020-08-23 | 7
Project Purpose and Objectives | 2020-08-16 | 2020-08-23 | 7
Project Constraints | 2020-08-23 | 2020-08-30 | 7
Project Barriers | 2020-08-23 | 2020-08-30 | 7
Roll Out Choice | 2020-08-23 | 2020-08-30 | 7
Out of Scope Items | 2020-08-23 | 2020-08-30 | 7
Management Approach | 2020-08-23 | 2020-08-30 | 7
Major Work Packages | 2020-08-23 | 2020-08-30 | 7
Deliverables | 2020-08-23 | 2020-08-30 | 7
Milestones | 2020-08-30 | 2020-09-06 | 7
Requirements | 2020-09-06 | 2020-09-13 | 7
Acceptance Criteria | 2020-09-06 | 2020-09-13 | 7
Exclusions | 2020-09-06 | 2020-09-13 | 7
Change Management Plan | 2020-08-30 | 2020-09-13 | 14
Risk Management Plan | 2020-09-13 | 2020-09-27 | 14
Communication Management Plan | 2020-09-27 | 2020-10-04 | 7
Human Resources Management Plan | 2020-09-27 | 2020-10-04 | 7
Scope Management Plan | 2020-10-04 | 2020-10-11 | 7
Project Scope Statement | 2020-10-04 | 2020-10-11 | 7
Schedule Management Plan | 2020-10-04 | 2020-10-11 | 7
Resource Calendar | 2020-09-27 | 2020-10-04 | 7
Quality Management Plan | 2020-10-11 | 2020-10-18 | 7
Work Breakdown Schedule | 2020-08-09 | 2020-11-01 | 84
Site Map | 2020-08-09 | 2020-09-06 | 28
Layout | 2020-08-09 | 2020-09-06 | 28
Features | 2020-08-16 | 2020-09-06 | 21
Color Scheme | 2020-08-09 | 2020-09-06 | 28
Graphics | 2020-08-16 | 2020-09-06 | 21
Wireframes | 2020-08-23 | 2020-09-14 | 22
Content | 2020-09-27 | 2020-10-18 | 21
Page Plans | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 14
Create Features | 2020-10-04 | 2020-10-18 | 14
Integrate Features | 2020-10-11 | 2020-10-25 | 14
Integrate Content | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 14
Quality Check | 2020-10-25 | 2020-11-01 | 7
Prototype | 2020-10-25 | 2020-11-09 | 15
Testing & Debugging | 2020-10-25 | 2020-11-15 | 21
Launch | 2020-11-08 | 2020-11-15 | 7
Final Checks | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 1
Work Breakdown Structure | 2020-08-09 | 2020-11-15 | 98
Project scope statement | 2020-10-04 | 2020-11-15 | 42
Change Management Plan | 2020-08-30 | 2020-11-15 | 77
Risk Management Plan | 2020-09-13 | 2020-11-15 | 63
Scope Management Plan | 2020-10-04 | 2020-11-15 | 42
Quality Management Plan | 2020-10-11 | 2020-11-15 | 35
Communications Management Plan | 2020-09-27 | 2020-11-15 | 49
Human Resources Management Plan | 2020-09-27 | 2020-11-15 | 49
Schedule Baseline | 2020-10-04 | 2020-11-15 | 42
Quality Baseline | 2020-10-11 | 2020-11-15 | 35
Resource Calendar | 2020-10-11 | 2020-11-15 | 35
Schedule Management Plan | 2020-10-04 | 2020-11-15 | 42
Deployment Plan | 2020-10-18 | 2020-11-15 | 28
Network Diagram | 2020-10-18 | 2020-11-15 | 28
Milestone Diagram | 2020-09-06 | 2020-11-15 | 70
Status Report 1 | 2020-09-06 | 2020-10-05 | 29
Status Report 2 | 2020-10-04 | 2020-11-02 | 29
Final Report | 2020-09-06 | 2020-11-16 | 71